## Sheet1
유니티 미니 프로젝트 - 곰표 베이커리 모작 - |  | 1. 프로젝트 전체 기간: 2025.01.21 ~ 2025.02.14 |  | 팀 번호: 12팀 |  |  |  | 계획한 기간 |  | 공휴일
|  | 2. 프로토타입 기간: 2025.01.21 ~ 2025.02.03 |  | 팀원: 정연수, 신규현 |  |  |  | 기간 지나서 완료
|  | 3. CBT 기간: 2025.02.04 ~ 2025.02.10 | [5 empty] | 기간 안지나고 완료
4. OBT 기간: 2025.02.11 ~ 2025.02.14
구분 | 항목 | 중요도(1~5) 높을수록 중요 | 담당자 | 시작 날짜 | 종료 날짜 | 완료 날짜 | 진행도 | 첫째 주 | [5 empty] | 둘째 주 | [6 empty] | 셋째 주 | [6 empty] | 넷째 주
[8 empty] | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14
초기 단계 | 사전 미팅 | 3 | 정연수, 신규현 | 2025.01.17 | 2025.01.20 |  | 50%
| 프로토타입 기간까지 만들 부분 협의하기 | 4 | 정연수, 신규현 | 2025.01.17 | 2025.01.20 |  | 70%
| 상세 컨셉 기획서 작성 | 3 | 정연수 | 2025.01.17 | 2025.01.20 |  | 70%
| 프로토타입용 상세 기획서 작성 (컨텐츠, 데이터 테이블, UI) | 4 | 정연수 | 2025.01.17 | 2025.01.20 |  | 50%
| 캐릭터/NPC 조사 & 수집 | 3 | 정연수, 신규현 | 2025.01.17 | 2025.01.20 |  | 70%
| 오브젝트 조사 & 수집 | 3 | 정연수, 신규현 | 2025.01.17 | 2025.01.20 |  | 70%
| 전체 맵 리스트 정리 | 2 | 정연수 | 2025.01.17 | 2025.01.20 |  | 80%
프로토타입 단계 | 칼 제작 맵 디자인 & 구현 | 4 | 정연수 | 2025.01.21 | 2025.01.21 |  | 10%
| 화면 상단에 칼 베이스 반죽 제작하는 대장장이 구현 | 5 | 신규현 | 2025.01.21 | 2025.02.02
| 대장장이 애니메이션 구현 | 5 | 신규현 | 2025.01.21 | 2025.02.02
| 대장장이 상단 바 구현 | 5 | 신규현 | 2025.01.21 | 2025.02.02
| 화면 중부의 반죽판에 제작 완료된 칼 베이스 반죽 올라가도록 구현 | 5 | 신규현 | 2025.01.21 | 2025.02.02
| 칼 베이스 반죽이 반죽판에 올라갈 때 이펙트 구현 | 5 | 신규현 | 2025.01.21 | 2025.02.02
| 유저가 드래그하여 합칠 수 있도록 구현 | 5 | 신규현 | 2025.01.21 | 2025.02.02
| 유저가 드래그하여 합쳤을 때 이펙트 구현 | 5 | 신규현 | 2025.01.21 | 2025.02.02
| 화면 하단의 화로에 유저가 칼 베이스 반죽을 드래그하여 굽도록 구현 | 5 | 신규현 | 2025.01.21 | 2025.02.02
| 칼 베이스 반죽을 화로에 드랍했을 때 표시되는 상단 바 구현 | 5 | 신규현 | 2025.01.21 | 2025.02.02
| 화로의 상단 바가 일정 시간이 지나면 '완료' 글자와 다른 색깔로 구현 | 5 | 신규현 | 2025.01.21 | 2025.02.02
| 유저가 굽기가 완료된 화로 클릭 시 상단 바 사라짐 구현 | 5 | 신규현 | 2025.01.21 | 2025.02.02
CBT 단계 | 화로에 상단 바 사라짐과 동시에 판매 화면의 저장고로 들어가는 것 구현 | 5 | 신규현 | 2025.01.21 | 2025.02.02